Zał. Nr 11

Wytyczne Zamawiającego do opracowania Programu Prac na Obiekcie

- Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie biurowo-szkoleniowym.

- Program wymaga akceptacji Zamawiającego wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do takiego planowania kolejnych etapów prac oraz do takiej ich organizacji, aby bez obiektywnie uzasadnionej konieczności nie ograniczać lub uniemożliwiać Zamawiającemu użytkowania obiektu.

- Program prac na Obiekcie musi wskazywać także zakres wyłączenia z użytkowania poszczególnych pomieszczeń budynku.

- Zakres prac związanych z całkowitym wyłączeniem obiektu z użytkowania należy zaplanować w końcowym etapie wykonywania robót budowlanych, tak aby zminimalizować okres przedmiotowego wyłączenia.

- Wszelkie konieczne  zmiany w Programie Wykonawca musi uzgadniać z Zamawiającym w formie pisemnej przynajmniej z 10-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do czasu wdrożenia wprowadzonych zmian.

- Program Prac na Obiekcie musi zawierać co najmniej poniższe dane:

| Lp. | Zakres lub rodzaju prac | Okres wykonywania robót [daty od..do] | Zakres wyłączenia pomieszczeń z użytkowania [0,I,II,III] | Szczegóły zakresu wyłączeń1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Legenda:

Zakresy wyłączenia pomieszczeń z użytkowania:

0 – prowadzone prace  umożliwiają pełne użytkowanie parteru i  I piętra budynku

I – prowadzone prace umożliwiają jedynie pełne użytkowanie I piętra budynku

II - prowadzone prace umożliwiają jedynie pełne użytkowanie parteru budynku

III – prowadzone prace uniemożliwiają użytkowanie całego obiektu (zamawiający musi opuścić obiekt).

1) Szczegóły Zakresu  wyłączeń – w tabeli w przypadku wpisu kategorii utrudnień I albo II albo III, Wykonawca powinien wskazać nr-y pomieszczeń, które:

- nie będą mogły być użytkowane ale nie wymagają usunięcia z nich wyposażenia;

- nie będą mogły być użytkowane ale wymagają usunięcia z nich wyposażenia.

Charakterystyka użytkowania poszczególnych pomieszczeń obiektu objętego robotami budowlanymi:

| Lp. | Kondygnacja budynku | Nr pomieszczenia | Przeznaczenie pomieszczenia | Typowe dni i godziny użytkowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parter | 1 | Pomieszczenie gospodarcze + magazyn środków czystości dla bud. dydaktycznego | poniedziałek -piątek 7.00 – 17.00 |
|  | Parter | 2 | Archiwum zakładowe | poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 |
|  | Parter | 3 | Pomieszczenie biurowe | poniedziałek -piątek 7.00 – 17.00 |
|  | Parter | 4 | Sala szkoleniowa | poniedziałek – niedziela 7.00-7.00 |
|  | Parter | 5 | Sala szkoleniowa | poniedziałek – niedziela 7.00-7.00 |
|  | Parter | 6 | Sala szkoleniowa | poniedziałek – niedziela 7.00-7.00 |
|  | Parter | 7 | Sala szkoleniowa | poniedziałek – niedziela 7.00-7.00 |
|  | Parter | 8 | Sala szkoleniowa | poniedziałek – niedziela 7.00-7.00 |
|  | Parter | 9 | Pomieszczenie socjalne | poniedziałek -piątek 7.00 – 17.00 |
|  | Parter | 10 | Szatnia | poniedziałek – niedziela 7.00-7.00 |
|  | Parter | 11 | Toaleta | poniedziałek – niedziela 7.00-7.00 |
|  | Parter | 12 | Pomieszczenie gospodarcze | poniedziałek – niedziela 7.00-7.00 |
|  | I Piętro | 14 | Pracownia komputerowa | poniedziałek – sobota 8.00 – 18.00 |
|  | I Piętro | 15 | Pomieszczenie biurowe | poniedziałek – piątek 7.00 – 15.30 |
|  | I Piętro | 16 | Sala szkoleniowa | poniedziałek – sobota 8.00 – 18.00 |
|  | I Piętro | 17 | Pracownia komputerowa | poniedziałek – sobota 8.00 – 18.00 |
|  | I Piętro | 18 | Gabinet w-ce dyrektora PCEN w Rzeszowie ds. Oddziału w Tarnobrzegu | poniedziałek – piątek |
|  | I Piętro | 19 | Sekretariat | poniedziałek – piątek 7.00 – 15.30 |
|  | I Piętro | 20 | Pomieszczenie biurowe | poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 |
|  | I Piętro | 21 | Pomieszczenie biurowe | poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 |
|  | I Piętro | 22 | Serwerownia (urządzenia obsługi sieci komputerowej i systemu informatycznego) |  |
|  | I Piętro | 23 | Toaleta | poniedziałek – niedziela 7.00-7.00 |
|  | I Piętro | 24 | Pomieszczenie biurowe | poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 |